## Sheet1
Nombre de la historia | Descripción | Criterios de aceptación | Sprint | Prioridad | Estimación | Etiquetas | Responsable | SPRINT | Semana de desarrollo | Retroalimentación Sprint
Historia 1.1 – Recolección de datos históricos de vuelos | Como Data Scientist Quiero recopilar datos históricos de vuelos, incluyendo horarios programados, reales, aerolíneas, rutas y tipo de aeronave Para tener una base confiable para el modelo | Datos históricos Incluir vuelos nacionales e internacionales | 1 | Must Have | 8 | Must Have,Sprint 1 | David Henao | Sprint 1 | 23 al 30 de Julio
Historia 1.2 – Recolección de datos meteorológicos | Como Data Scientist Quiero obtener datos meteorológicos históricos asociados a los vuelos Para analizar su impacto en los retrasos | Datos climáticos por aeropuerto y fecha/hora Variables: visibilidad, viento, tormentas, temperatura | 1 | Must Have | 5 | Must Have,Sprint 1 | Deisy Fernanda Camacho | Sprint 2 | 31 al 8 de agosto | 8 de agosto 7:00 pm
Historia 1.3 – Unificación y limpieza de datos | Como Ingeniero de Datos Quiero limpiar y unificar las fuentes de datos Para tener un dataset integrado listo para entrenamiento | Dataset limpio, sin valores nulos significativos Columnas normalizadas y documentadas | 2 | Must Have | 8 | Must Have,Sprint 2 | David Henao | Sprint 3 | 8 al 13 de agosto | 13 de agosto
Historia 2.1 – Exploración y selección de variables | Como Data Scientist Quiero explorar los datos y seleccionar las variables más relevantes Para entrenar el modelo | Análisis visual y justificativo de variables seleccionadas | 2 | Must Have | 5 | Must Have,Sprint 2 | Deisy Fernanda Camacho | Sprint 4 | 14 al 19 de agosto | 20 de agosto 7:00 pm
Historia 5.1 – Dashboard de puntualidad histórica (Power BI) | Como Analista de Negocio Quiero un dashboard con datos históricos de retrasos Para dar contexto al proyecto | Tendencias por aeropuerto, aerolínea y mes | 2 | Must Have | 5 | Must Have,Sprint 2 | Santiago Simmonds | Sprint 5 | 20 al 24 de agosto | 22 de agosto 7:00 pm | Santiago Simmonds
Historia 6.1 – Planificación de riesgos del proyecto | Como Project Manager Quiero identificar y documentar los riesgos del proyecto Para mitigar posibles problemas en la implementación | Lista de riesgos con impacto y probabilidad Plan de mitigación por cada riesgo | 2 | Must Have | 3 | Must Have,Sprint 2 | Laura Lorena Rodriguez | Sprint 6 | 25 al 30 de agosto |  | David Henao
Historia 2.2 – Comparación de modelos de ML | Como Data Scientist Quiero probar diferentes algoritmos de ML Para elegir el que mejor se adapte al problema | Comparar al menos 3 modelos Evaluar con precisión, recall, F1, AUC | 3 | Must Have | 8 | Must Have,Sprint 3 | David Henao |  |  |  | Deisy Fernanda Camacho
Historia 2.3 – Modelo con precisión ≥ 85% | Como Product Owner Quiero que el modelo final alcance al menos 85% de precisión Para asegurar su utilidad operativa | Validación cruzada Métricas ROC y matriz de confusión | 4 | Must Have | 5 | Must Have,Sprint 4 | Deisy Fernanda Camacho |  |  |  | Laura Lorena Rodriguez
Historia 5.2 – Dashboard de rendimiento del modelo (Power BI) | Como Product Owner Quiero visualizar el desempeño del modelo en Power BI Para comunicar resultados a stakeholders | Visualización de precisión, F1, AUC Comparativa de modelos | 4 | Must Have | 5 | Must Have,Sprint 4 | Miguel Alejandro Diaz |  |  |  | Miguel Alejandro Diaz
Historia 7.1 – Definición de métricas de éxito | Como Data Scientist Quiero definir métricas claras de éxito del modelo y del sistema Para evaluar su desempeño con base objetiva | Métricas documentadas: Accuracy, Precision, Recall, AUC Línea base para comparación | 4 | Must Have | 3 | Must Have,Sprint 4 | Laura Lorena Rodriguez |  |  |  | Todo el equipo
Historia 3.1 – Despliegue de predicción en tiempo real | Como Ingeniero ML Quiero desplegar el modelo como servicio Para recibir datos en tiempo real y predecir retrasos hasta 3h antes | Servicio API funcional Tiempo de respuesta < 5 segundos | 5 | Should Have | 8 | Should Have,Sprint 5 | David Henao
Historia 5.3 – Storytelling de la predicción (Power BI) | Como Analista de Negocio Quiero presentar cómo se predicen los retrasos en Power BI Para facilitar la toma de decisiones | Flujo visual desde entrada de datos hasta predicción Reporte interactivo | 5 | Should Have | 5 | Should Have,Sprint 5 | Santiago Simmonds
Historia 3.2 – Dashboard de predicción para usuarios operativos | Como Usuario Operacional Quiero una interfaz para consultar predicciones Para anticipar retrasos en vuelos próximos | Dashboard con filtros por aeropuerto y hora Probabilidad de retraso visible | 6 | Could Have | 5 | Could Have,Sprint 6 | Santiago Simmonds
Historia 4.1 – Documentación técnica del modelo | Como Data Scientist Quiero documentar el desarrollo completo del modelo Para facilitar mantenimiento y auditoría | Código reproducible en repositorio Documento técnico detallado | 6 | Must Have | 3 | Must Have,Sprint 6 | Santiago Simmonds
Historia 4.2 – Validación con stakeholders | Como Product Owner Quiero validar el modelo con usuarios clave Para asegurar su utilidad real | Feedback registrado Posibles ajustes al backlog | 6 | Should Have | 5 | Should Have,Sprint 6 | Miguel Alejandro Diaz
Historia 5.4 – Dashboard de impacto y beneficios (Power BI) | Como Stakeholder Ejecutivo Quiero visualizar el impacto proyectado del modelo Para evaluar el ROI del proyecto | Comparación escenario actual vs. con modelo Métricas de eficiencia y disrupción evitada | 6 | Could Have | 3 | Could Have,Sprint 6 | Miguel Alejandro Diaz
Historia 7.2 – Documentar lecciones aprendidas | Como equipo de proyecto Quiero registrar lo que funcionó y lo que no durante el proyecto Para mejorar en proyectos futuros | Documento compartido con el equipo Incluye problemas, soluciones y sugerencias | 6 | Should Have | 2 | Should Have,Sprint 6 | Laura Lorena Rodriguez
Historia 8.1 – Elaboración de reporte ejecutivo final | Como Product Owner Quiero un reporte ejecutivo claro y conciso Para comunicar los hallazgos y resultados clave del proyecto | Contiene objetivos, metodología, resultados y conclusiones Redactado en lenguaje claro | 6 | Must Have | 3 | Must Have,Sprint 6 | Laura Lorena Rodriguez
Historia 8.2 – Preparar presentación final del proyecto | Como equipo de proyecto Quiero crear una presentación visual Para exponer oralmente los resultados ante la audiencia | Contiene storytelling visual (PowerPoint o Power BI) Incluye demo o resumen visual del modelo y su impacto | 6 | Must Have | 3 | Must Have,Sprint 6 | Todo el equipo