## Hoja1
Escalas sugeridas:
Probabilidad (P): Baja (1), Media (2), Alta (3)
Impacto (I): Bajo (1), Medio (2), Alto (3)
Nivel de Riesgo: P × I
Clasificación: Bajo (1–3), Medio (4–6), Alto (7–9)
ID | Riesgo | Probabilidad (P) | Impacto (I) | Nivel (P×I) | Clasificación | Plan de Mitigación
R1 | Datos incompletos o con baja calidad | 3 | 3 | 9 | Alto | Establecer un proceso de validación y limpieza desde el Sprint 1; usar fuentes alternativas como BTS y OpenSky Network
R2 | Falta de integración entre datos de vuelos y meteorológicos | 2 | 3 | 6 | Medio | Definir un esquema de claves únicas para unión de datasets (aeropuerto-fecha-hora) antes del modelado
R3 | Limitaciones de hardware o procesamiento | 2 | 3 | 6 | Medio | Usar entornos en la nube (Google Colab, AWS) y optimizar el código para procesamiento por lotes
R4 | Modelo no alcanza precisión mínima (85%) | 2 | 3 | 6 | Medio | Probar múltiples algoritmos, ajustar hiperparámetros y aplicar ingeniería de características
R5 | Cambios en disponibilidad de APIs o fuentes de datos | 1 | 3 | 3 | Bajo | Descargar copias locales de los datos y documentar el proceso de obtención
R6 | Retrasos en la entrega por sobrecarga del equipo | 2 | 2 | 4 | Medio | Priorizar tareas Must Have en el backlog; realizar revisiones de carga de trabajo en Daily Scrum
R7 | Problemas en despliegue de predicciones en tiempo real | 2 | 3 | 6 | Medio | Realizar pruebas de API en un entorno de staging antes del despliegue en producción
R8 | Falta de aceptación por parte de stakeholders | 1 | 3 | 3 | Bajo | Involucrar a stakeholders en Sprint Reviews y ajustar según feedback